## Sheet1
No | タスク名 |  | 開始日 | 終了日 | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | ７月 |  |  |  | 8月
[5 empty] | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週
1 | 企画書作成 |  | 45052 | 45060 | bar: 5月 1週 to 5月 2週
2 | 要件定義 |  | 45063 | 45067 | bar: 5月 3週
3 | 設計 | 画面設計（レイアウト・進捗） | 45070 | 45081 | bar: 5月 4週 to 6月 1週
4 |  | DB設計 | 45084 | 45088 | bar: 6月 2週
5 |  | コード定義 | 45084 | 45088 | bar: 6月 2週
6 |  | レビュー | 45091 | 45095 | bar: 6月 3週
7 | 開発準備 |  | 45098 | 45102 | bar: 6月 4週
8 | 開発 |  | 45105 | 45161 | bar: ７月 1週 to 8月 2週
9 | デバック |  | 45148 | 45158 | bar: 8月 2週 to 8月 3週
10 | プレゼン資料作成 |  | 45161 | 45165 | bar: 8月 3週
11 | プレゼンテーション |  | 45168 | 45168 | bar: 8月 4週
12
13
14
15